METALÚRGICA ALPHA S/A

PLR / PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO

Reunião: 25/01/2003 - 9 as 12:30 hs

Cronograma / Agenda:

| 04/02/2003 | 3ª feira | Distribuição do Informativo “ALPHA News” aos funcionários |
| --- | --- | --- |
| 11/02/2003 | 3ª feira - 14 hs | Palesta inaugural com funcionários em geral (Apresentação; Introdução; Finalidade; Objetivos; Cronograma dos eventos; Mecanismos utilizados; etc). |
| 11/02/2003 | 3ª feira | Edital de Convocação - Afixação no Quadro de Avisos |
| 11/02/2003 | 3ª feira | Envio do Ofício ao Sindicato Profissional para indicação de um membro |
| 12/02/2003 | 4ª feira - 14 hs | Treinamento introdutório aos funcionários “Técnicas para soluções de problemas” |
| 13/02/2003 | 5ª feira - 12 hs | Edital de Convocação - Término das Inscrições |
| 13/02/2003 | 5ª feira - 13 hs | Divulgação dos candidatos inscritos |
| 18/02/2003 | 3ª feira (das 14 as 15 hs) | Eleição: Votação; Apuração; Divulgação do resultado e Ata de posse. |
| 25/02/2003 | 3ª feira - 14 hs | 1ª Reunião Ordinária (Comissão PLR e Comissão Administrativa) Local: empresa Ordem do dia: - escolha da forma de participação (lucro ou resultado); - direitos substantivos da participação e das regras adjetivas; - mecanismos de aferição das regras estabelecidas; - periodicidade da distribuição; - período de vigência da convenção; - prazos para revisão do acordo; - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade; - programas de metas, resultados e prazos; - critério para distribuição (padrão ou diferenciado a cada empregado); - e outros. |
| - 26/02/2003 | 4ª feira | Encaminhamento da Convenção PLR ao Sindicato Profissional |
| 01/03/2003 | sábado - 9 hs | Reunião envolvendo Diretorias, Gerências e Supervisores para elaboração e análise do Check-list; Seleção de Prioridades; Mecanismos de soluções, Aferição e Critério para quantificação das metas (tabela de pesagem e pontuação). |
| 04/03/2003 | 3ª feira - 14 hs | Palestra para funcionários em geral (metas, mecanismos de solução de problemas, local, periodicidade das reuniões, aferição, critérios para o pagamento do PLR, etc). Distribuição da 2ª edição do ALPHA News, contendo as respectivas informações, de forma ilustrada. |
| 05/03/2003 | 4ª feira | Conclusão da implantação do programa PLR, com instruções gerais para o responsável pela coordenação. |
| (...) | (...) | Reuniões mensais ordinárias de coordenação com as respectivas comissões (de representação dos empregados e Administração da empresa). |

Diretrizes/Políticas:

Durante todo o processo de desenvolvimento da PLR, o programa deverá seguir as seguintes Diretrizes e Políticas:

Constituição da Comissão da PLR:

| EMPRESA | QTD FUNCIONÁRIOS | QTD COMISSÃO/EMPDOS | QTD COMISSÃO / ADM |
| --- | --- | --- | --- |
| ALPHA | 18 | 2 (*) | 2 |
| BETHA | 7 | 2 (*) | 2 |

(*) Sendo 1 membro elegido pelos empregados e 1 indicado pelo sindicato profissional. Para o primeiro, o suplente será o segundo mais votado pela ordem da lista de votação. Na ausência deste, o terceiro e assim sucessivamente.

Forma de participação:

Através de resultados, com a prévia estipulação de objetivos e metas a serem cumpridas, durante a gestão.

Resultado:

Considera-se resultado o atingimento da meta na sua quantidade, tempo e local. Exemplo: Reduzir em 10%, no prazo de 9 meses, o desperdício de matéria-prima no setor de produção.

Determinação de Metas:

As metas serão geradas através do “check-list” dos problemas da empresa, em sessão de “brainstorming” com as Diretorias, Gerências e Supervisores, devidamente selecionadas de acordo com a prioridade.

Forma de solução de problemas:

Através de grupos organizados, em sessões mensais, para análises e soluções de cada problema.

Formação de Grupos:

Basicamente, serão organizados quatro grupos, os quais são:

- Operadores

- Expedição

- BETHA

- Administração

Sugere-se que cada grupo batize um nome, para efeito de integração grupal (Exemplo: “51 Boa idéia”; “Nóis Resorve”; “Topa-Tudo”; “Aki Tem Solução”; etc).

Gestão e Aferição:

Para este programa inaugural da PLR, excepcionalmente, a gestão será de 9 meses, tendo início no dia 01/03/2003 e término no dia 30/11/2003, ocorrendo nesta data a aferição das metas atingidas

Mecanismo de Aferição:

Durante o período de gestão, cada grupo que atingir as metas propostas, acumulará uma determinada pontuação (créditos) de acordo com a tabela (ainda a ser estrutura, conforme previsto na agenda). No término da gestão (30/11/2003), os pontos acumulados serão totalizados e fechados. As metas não atingidas, durante a gestão, serão automaticamente transferidas para a gestão seguinte, computando-se os respectivos créditos na respectiva gestão.

Valor do PLR:

O valor do PLR, a ser distribuído aos respectivos grupos, será a totalização dos pontos transformadas em pecúnia, proporcional ao valor da cota estipulada pela empresa. Além deste mecanismo, haverá um percentual sobre a economia gerada na empresa (critério ainda a ser estudado).

Nota: O valor grupal do PLR poderá ser individualizado, mediante “Avaliação de Desempenho Individual”, avaliando por exemplo: frequência nas reuniões mensais; criatividade; colaboração; quantidade de sugestões; espírito de equipe; etc.

Direitos e Data do pagamento:

Deverá ser decidido na 1ª reunião ordinária.

Situações a serem analisadas:

- Desligamento durante a gestão por: sem justa causa, com justa, falecimento e pedido demissão;

- Contratos por prazo determinado (mão-de-obra terceirizada, temporários, menores aprendizes, etc);

- Afastamentos (acidente do trabalho, doença, licença-maternidade, férias, etc);

- e outros.

Nota: Hipóteses não previstas na convenção, serão solucionadas através de reuniões ordinárias ou extraordinárias.